| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Агафонова И.В. |  | Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Петров Е.А. |  | Директор департамента |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Волкова Г.Г. |  | Заместитель директора департамента |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Социальная и демографическая политика Брянской области |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 6,0000 |  |  | 9,5500 | 8,4530 |  | 7,8000 |  | 6,7320 | 9,7000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей". |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.2 |  | Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 1,1000 |  |  | 1,5500 | 1,7780 |  | 1,8000 |  | 1,7500 | 1,9000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рождении третьего и последующего ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Нарастающий итог |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 0,8400 |  |  | 0,8700 | 5,3910 |  | 5,9000 |  | 4,7380 | 2,4900 |  |  | - |  | - | Оказание финансовой поддержки нуждающимся в поддержке семьям, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | политики Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области |  |  |  |  | - | Тысяча единиц |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 0,8200 |  |  | 0,8200 | 0,7690 |  | 0,6330 |  | 0,5000 | 0,5050 |  |  | - |  | - | Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.5 |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  | - | Тысяча семей |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  | 0,6300 |  |  | 0,4600 | 1,2450 |  | 1,1000 |  | 1,2000 | 1,2000 |  |  | - |  | - | Освоение средств на предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 442 880,60 |  |  |  | 995 012,50 |  |  |  | 1 199 086,80 |  |  |  |  | 1 272 616,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 909 596,70 |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 8 029,00 |  |  |  | 76 695,00 |  |  |  | 84 531,00 |  |  |  |  | 78 620,00 |  |  |  |  | 67 320,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 415 195,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Многодетные семьи в Брянской области, |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 21 000,00 |  |  | 103 222,00 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 21 000,00 |  |  | 103 222,00 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 15 550,00 |  |  |  | 17 782,00 |  |  |  |  | 18 840,00 |  |  |  |  | 27 050,00 |  |  |  | 21 000,00 |  |  | 103 222,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 491 694,34 |  |  | 3 817 911,02 |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 491 694,34 |  |  | 3 817 911,02 |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 616 663,15 |  |  |  | 657 266,22 |  |  |  | 703 006,16 |  |  |  |  | 810 082,49 |  |  |  |  | 539 198,66 |  |  |  | 491 694,34 |  |  | 3 817 911,02 |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 77 900,00 |  |  |  | 92 000,00 |  |  |  |  | 83 855,87 |  |  |  |  | 101 575,70 |  |  |  | 71 869,10 |  |  | 507 200,67 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 77 900,00 |  |  |  | 92 000,00 |  |  |  |  | 83 855,87 |  |  |  |  | 101 575,70 |  |  |  | 71 869,10 |  |  | 507 200,67 |  |  |  |  |
| 1.5.1.3. |  |  |  |  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов ( бюджеты ТФОМС ) |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 77 900,00 |  |  |  | 92 000,00 |  |  |  |  | 83 855,87 |  |  |  |  | 101 575,70 |  |  |  | 71 869,10 |  |  | 507 200,67 |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 175 000,00 |  |  | 759 710,66 |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 175 000,00 |  |  | 759 710,66 |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 62 500,00 |  |  |  | 52 841,20 |  |  |  | 135 000,00 |  |  |  |  | 135 369,46 |  |  |  |  | 199 000,00 |  |  |  | 175 000,00 |  |  | 759 710,66 |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 072,75 |  |  |  | 1 875 264,92 |  |  |  | 2 231 405,96 |  |  |  |  | 2 399 384,62 |  |  |  |  | 934 144,36 |  |  |  | 859 563,44 |  |  | 9 512 836,05 |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 072,75 |  |  |  | 1 875 264,92 |  |  |  | 2 231 405,96 |  |  |  |  | 2 399 384,62 |  |  |  |  | 934 144,36 |  |  |  | 859 563,44 |  |  | 9 512 836,05 |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 77 900,00 |  |  |  | 92 000,00 |  |  |  |  | 83 855,87 |  |  |  |  | 101 575,70 |  |  |  | 71 869,10 |  |  | 507 200,67 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  | 5 480,00 |  | 11 310,00 |  | 15 960,00 |  |  | 21 400,00 |  |  | 26 650,00 |  |  | 31 890,00 |  | 38 890,00 |  |  | 45 080,00 |  |  | 54 210,00 |  |  | 62 310,00 | 62 310,00 |  | 67 320,00 |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  | 1 170,00 |  | 3 500,00 |  | 5 250,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 8 750,00 |  |  | 10 500,00 |  | 12 250,00 |  |  | 14 000,00 |  |  | 15 750,00 |  |  | 20 990,00 | 24 010,00 |  | 27 050,00 |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  | 71 596,88 |  | 147 600,00 |  | 221 400,00 |  |  | 295 200,00 |  |  | 298 502,80 |  |  | 342 243,18 |  | 381 854,43 |  |  | 418 169,57 |  |  | 451 597,54 |  |  | 482 808,41 | 511 977,66 |  | 539 198,66 |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 123,94 |  | 28 666,6 |  | 43 250,0 |  |  | 57 833,3 |  |  | 72 416,6 |  |  | 87 000,0 |  | 101 583, |  |  | 116 166,6 |  |  | 130 750, |  |  | 164 512, | 174 799, |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 34 |  |  | 7 |  |  | 01 |  |  | 85 | 58 |  | 199 000,00 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 370,82 |  | 191 076,67 |  | 285 860,00 |  |  | 381 433,33 |  |  | 406 319,47 |  |  | 471 633,18 |  | 534 577,77 |  |  | 593 416,24 |  |  | 652 307,55 |  |  | 730 621,26 | 773 097,24 |  | 832 568,66 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка – будут предоставлены единовременные выплаты, материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г. |  | - | - |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2020 г. |  | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г. |  | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет Отчет |  | - | - |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об |  | - | Автоматизированная |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | областном бюджете на 2022 год и плановый период 2022-2023 |  |  | система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Волкова Г.Г. | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года №735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" |  | - | - |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.07.2023 | 04 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.10.2023 | 05 | 07 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результ | Волкова Г.Г. | Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших |  | - | - |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка " | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года №735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" |  | - | - |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.07.2024 | 04 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка" | - | 20.10.2024 | 05 | 07 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Волкова Г.Г. | Отчет итоговый отчет о количестве семей в Брянской области, получивших дополнительное единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | при рождении ребенка |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Результат "Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г. |  | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г.г. |  | - | - |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 г.г. |  | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве граждан, получивших единовременное пособие |  | - | - |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.04.2023 | 01 | 04 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" (изменения) |  | - | - |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.07.2023 | 07 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных | - | 20.10.2023 | 04 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики |  | - | Автоматизированная система |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" |  |  |  |  |  | Брянской области |  |  | "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате государственных пособий на детей " | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных | - | 20.04.2024 | 01 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики |  | - | Автоматизированная система |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" |  |  |  |  |  | Брянской области |  |  | "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" (изменения) |  | - | - |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.07.2024 | 04 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве многодетных семей в Брянской области, получивших единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье" | - | 20.10.2024 | 05 | 07 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве многодетных семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка |  | - | - |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Сформированы сведения о назначении и выплате государственных пособий на детей " | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет Форма федерального государственного статистического наблюдения (форма №1-пособие) |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петров Е.А. | Оказание финансовой поддержки нуждающимся в поддержке семьям, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | демографической политики Российской Федерации" |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "840 семей, имеющих трех и более детей получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 о мерах по реализации демографической политики РФ |  | - | - |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 05.03.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | - |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "870 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 о мерах по реализации демографической политики РФ |  | - | - |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | - |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "870 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. |  |  | - | - |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, получивших ежемесячную выплату в случае рождения 3 или последующего ребенка |  | - | - |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 05.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Тимошин И.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "878 семей, имеющих трех и более детей, получи ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результ | Волкова Г.Г. | Отчет о реализации п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 "О |  | - | Автоматизированная система "Адресная |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  |  | социальная помощь" |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Сформированы и представлены в Минтруд России промежуточные отчеты" | - | 20.07.2023 | 04 | 05 | Волкова Г.Г. | Отчет в Минтруд России |  | - | - |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "886 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | ГИИС УНП "Электронный бюджет" |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Сформированы и представлены в Минтруд России промежуточные отчеты " | - | 20.07.2024 | 04 | 05 | Волкова Г.Г. | Отчет в Минтруд России |  | - | - |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "894 семьи, имеющие трех и более детей,получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области |  | - | ГИИС УНП "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 1.4 | Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Галаганов С.А. | Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального |  | Нет | Медицинская организация "Отделение ВРТ" |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | медицинского страхования Брянской области" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения, , за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардуков А.Н. | Отчет О количестве выполненных процедур ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проведено 820 циклов экстракорпорального | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардуков А.Н. | Отчет О количестве выполненных процедур ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проведено 820 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мосин В.В. | Отчет О количестве выполненных процедур ЭКО |  | - | - |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Проведено 840 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Галаганов С.А. | Отчет о количестве выполненных процедур ЭКО |  | - | Медицинская организация " Отделение ВРТ" |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Проведено 850 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала" | - | 08.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный | - | 08.07.2023 | 04 | 06 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской |  | - | Информационная система |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчет по итогам II квартала" |  |  |  |  |  | области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.08.2023 | 05 | 06 | Галаганов С.А. | Постановление Правительства Брянской области "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов" |  | - | Не предусмотрено |  |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам III квартала" | - | 08.10.2023 | 05 | 03 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Медицинская организация " Отделение ВРТ" |  |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Проведено 870 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам I квартала" | - | 08.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинског |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |  | о страхования |  |  |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по итогам II квартала" | - | 08.07.2024 | 04 | 01 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Постановление Правительства Брянской области "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025-2027 годов" |  | - | Не предусмотрено |  |  |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный | - | 08.10.2024 | 01 | 03 | Чиркова О.И. | Отчет департамента здравоохранения Брянской |  | - | Информационная система |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчет по итогам III квартала" |  |  |  |  |  | области о количестве выполненных процедурах ЭКО |  |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет о количестве выполненных процедурах ЭКО |  | - | Медицинская организация " Отделение ВРТ" |  |  |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Проведено 880 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования " | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чиркова О.И. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Освоение средств на предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  | Нет | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа об областном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г. |  | - | - |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Тимошин И.Е. | Отчет о количестве семей, распорядившихся средствами областного материнского семейного капитала |  | - | - |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тимошин И.Е. | Прочий тип документа Закон Брянской области об областном бюджете на 2022 г. и плановые периоды 2023 и 2024 г. |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющие трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  | социальная помощь" |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области" (изменения) |  | - | - |  |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.07.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.10.2023 | 05 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | - |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.04.2024 | 01 | 05 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 28.04.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 03 | Волкова Г.Г. | Прочий тип документа Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З "О дополнительных |  | - | Автоматизированная система "Адресная |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, на территории Брянской области". |  |  | социальная помощь" |  |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.07.2024 | 01 | 06 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала" | - | 20.10.2024 | 05 | 03 | Волкова Г.Г. | Справка департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Волкова Г.Г. | Отчет о количестве семей, имеющих трех и более детей, распорядившихся средствами областного материнского (семейного) капитала |  | - | Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Куратор |  | Щеглов Н. М. | Заместитель Губернатора Брянской области | - | 100 |  |
| Семьи в Брянской области, имеющие детей, получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Многодетные семьи в Брянской области, имеющие трех и более детей, получили единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора | Петров Е. А. | 30 |  |
|  | проекта |  |  | департамента |  |  |  |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 1 |  |
| Семьи, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 12 | Участник регионального проекта |  | Волкова Г. Г. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 30 |  |
| Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участник регионального проекта |  | Чиркова О. И. | Заместитель директора | Галаганов С. А. | 27 |  |