| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская область) |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Брянская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Агафонова И.В. |  | Заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Петров Е.А. |  | Директор департамента |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Лужецкая Л.М. |  | Заместитель директора департамента |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Социальная и демографическая политика Брянской области |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 2,0000 |  |  | 2020 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,8400 |  |  |  | 13,0300 |  |  |  | 13,0600 |  |  | - |  | - |  |  | Сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИК ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4,9000 |  |  |  | 4,9000 |  |  | - |  | - |  |  | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года ЕГИССО |  |  |  |  |
| 2 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |  |  |  |  |  | ФП |  | Условная единица |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 25,2000 |  |  | 21,6000 |  |  | 17,1000 |  |  |  | 14,3000 |  |  |  | 57,1000 |  |  |  | 57,1000 |  |  | - |  | - |  |  | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России АСММС, форма федерального статистического наблюдения №30 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 17,3100 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 24,0000 |  |  | 14,5000 |  |  | 15,7000 |  |  |  | 30,6000 |  |  |  | 65,3000 |  |  |  | 70,0000 |  |  | - |  | - |  |  | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России АСММС, форма |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального статистического наблюдения № 30 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 53,4000 |  |  | 2017 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 60,5000 |  |  | 47,9000 |  |  | 66,5000 |  |  |  | 69,1000 |  |  |  | 80,0000 |  |  |  | 90,0000 |  |  | - |  | - |  |  | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России АСММС, форма федерального статистического наблюдения № 12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  |  | фев. |  | мар. |  | апр. |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 8,0000 |  | 8,5000 |  | 9,0000 |  |  |  | 9,5000 |  |  | 10,0000 |  |  | 10,5000 |  |  | 11,0000 |  | 11,5000 |  | 12,0000 |  | 12,5000 |  |  | 13,0600 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 4,8000 |  |  |  | 4,8000 |  | 4,8000 |  | 4,8000 |  |  |  | 4,8000 |  |  | 4,8000 |  |  | 4,8000 |  |  | 4,8000 |  | 4,8000 |  | 4,8000 |  | 4,8000 |  |  | 4,9000 |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Условная единица |  |  |  |  | 2,5000 |  |  |  | 7,0000 |  | 10,5000 |  | 15,5000 |  |  |  | 20,0000 |  |  | 24,0000 |  |  | 29,0000 |  |  | 34,0000 |  | 39,0000 |  | 45,0000 |  | 52,0000 |  |  | 57,1000 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 9,0000 |  | 14,0000 |  | 20,0000 |  |  |  | 25,0000 |  |  | 30,0000 |  |  | 35,0000 |  |  | 42,0000 |  | 48,0000 |  | 57,0000 |  | 67,0000 |  |  | 70,0000 |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |  | 60,0000 |  | 65,0000 |  | 70,0000 |  |  |  | 70,0000 |  |  | 70,0000 |  |  | 70,0000 |  |  | 70,0000 |  | 75,0000 |  | 80,0000 |  | 85,0000 |  |  | 90,0000 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2,0000 |  | 16,0000 |  | 32,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Утвержден региональный план мероприятий ("дорожная карта") по реализации пилотного проекта в регионе по созданию системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение документа |  |  |
| 1.2 |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 700,0000 |  |  | 700,0000 |  |  | - |  |  | - |  | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного |  |  |  |  | - |  | Тысяча человек |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,6000 |  | 0,5100 |  | 0,4400 |  |  |  | 1,5900 |  |  | 1,5900 |  |  | - |  |  | - |  | Специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в стационарных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог |  |  |  |  | - |  | Условная единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | В Брянской области созданы и функционируют с 2020 года региональный гериатрический центр и гериатрические отделения |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |  |
| 2.3 |  | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |  |  |  | - |  | Условная единица |  |  | 0,0000 |  |  | 2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | После прохождения отбора департаментом здравоохранения Брянской области будет разработан и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинских организациях на территории |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение документа |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брянской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  | - |  | Человек |  |  | 84,0000 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 154,0000 |  |  | - |  |  | - |  | Ежегодное проведение вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | К 2024 году пожилые граждани Брянской облати получили услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание, приближенное к домашним условиям |  |  |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 530,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 530,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  | 1 765,17 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 530,34 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 505,05 |  |  |  |  |  | 193 918,79 |  |  |  |  |  | 291 423,84 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 505,05 |  |  |  |  |  | 193 918,79 |  |  |  |  |  | 291 423,84 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 505,05 |  |  |  |  |  | 193 918,79 |  |  |  |  |  | 291 423,84 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. |  |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 33 437,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше , а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) при содействии органов службы занятости в Брянской области |  |  |  |  |  |  | 30 664,42 |  |  |  |  | 3 612,02 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 34 276,44 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 30 664,42 |  |  |  |  | 3 612,02 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 34 276,44 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 30 664,42 |  |  |  |  | 3 612,02 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 34 276,44 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  | 2 179,80 |  |  |  |  | 257,20 |  |  |  |  |  | 373,70 |  |  |  |  |  | 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 079,30 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 2 179,80 |  |  |  |  | 257,20 |  |  |  |  |  | 373,70 |  |  |  |  |  | 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 079,30 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 2 179,80 |  |  |  |  | 257,20 |  |  |  |  |  | 373,70 |  |  |  |  |  | 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 079,30 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. |  |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 046,59 |  |  |  |  | 5 634,39 |  |  |  |  |  | 373,70 |  |  |  |  |  | 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 653,25 |  |  |  |  |  | 194 152,39 |  |  |  |  |  | 365 980,72 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 046,59 |  |  |  |  | 5 634,39 |  |  |  |  |  | 373,70 |  |  |  |  |  | 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 653,25 |  |  |  |  |  | 194 152,39 |  |  |  |  |  | 365 980,72 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование результата |  |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  | 19 631,00 |  |  | 39 262,00 |  | 58 893,00 |  |  | 78 524,00 |  |  |  |  | 98 155,00 |  |  |  | 117 786,00 |  |  |  | 137 417,00 |  |  |  |  | 157 048,00 |  |  |  | 176 679,00 |  |  |  | 193 918,79 |  |  | 193 918,79 |  |  |  | 193 918,79 |  |  |  |
| 2 |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. |  |  | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 233,60 |  |  |  |  | 233,60 |  |  |  | 233,60 |  |  |  | 233,60 |  |  | 233,60 |  |  |  | 233,60 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 631,00 |  |  | 39 262,00 |  | 58 893,00 |  |  | 78 524,00 |  |  |  |  | 98 155,00 |  |  |  | 117 786,00 |  |  |  | 137 650,60 |  |  |  |  | 157 281,60 |  |  |  | 176 912,60 |  |  |  | 194 152,39 |  |  | 194 152,39 |  |  |  | 194 152,39 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Брянская область)" носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения и предпенсионного возраста. Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. Планируется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. К 2024 году в Брянской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста. Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Старшее поколение (Брянская область) |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании" | 01.01.2020 | 27.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Утвержден региональный план мероприятий ("дорожная карта") по реализации пилотного проекта в регионе по созданию системы долговременного ухода |  | Нет | сайт Росстата -распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО; Автоматизированная система "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Приказ об утверждении муниципальных образований для внедрения системы . |  | - | отсутствует |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.11.2021 | 05 | 07 | Тимошин И.Е. | Приказ департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области о внедрении системы долговременного ухода на территории 14 муниципальных образований региона |  | - | сайт Росстата -распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО; Автоматизированная система |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Адресная социальная помощь" |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.11.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимошин И.Е. | Отчет о реализации регионального плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации второго года пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода |  | - | сайт Росстата -распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО; Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» |  |  |
| 1.2 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Петров Е.А. | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не |  | Нет | сайт Росстата -распределение населения по |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  | возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания | - | 10.11.2023 | 06 | Взаимо | Петров Е.А. | Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Информация о проведении организационно-штатных мероприятий по созданию и функционированию регионального координационного центра, укомплектованию его штатами |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 29.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Петров Е.А. | Соглашение Заключены соглашения (контракты) об оказании образовательных услуг (обучение по профессиональной программе "Помощник по уходу"). |  | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 05 | Петров Е.А. | Прочий тип документа Архив контрактов на оснащение пунктов проката, школ ухода, функционирующих на базах учреждений социального обслуживания населения |  | - | - |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 1.0000, Документ | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Прочий тип документа Счет-фактуры, товарные накладные |  | - | - |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Отчет Отчет департамента о реализации "дорожной карты" за 2023 год |  | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Петров Е.А. | Отчет Предоставлен отчет о реализации "дорожной карты" по созданию СДУ в Брянской области за 1 полугодие 2024 года |  | - | Программно-информационный комплекс Минтруда |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пилотного проекта в 2024 году", значение: 1.0000, Документ |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | России |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Брянской области", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2024 | 17 | 19 | Петров Е.А. | Отчет Промежуточный отчет об использовании субсидии из федерального бюджета |  | - | Электронный бюджет, информация департамента социальной политики и занятости населения Брянской области |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2024 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | - | Электронный бюджет |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Функционирует региональный | - | 31.12.2024 | 19 | Взаимосвязь с | Петров Е.А. | Отчет Информация координационного центра о |  | - | - |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координационный центр, организована работа экспертов по оценке нуждаемости ", значение: 1.0000, Документ |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | деятельности по итогам 2024 года |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Функционируют пункты проката технических средств реабилитации, "школы ухода" на базах 29 учреждений социального обслуживания", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2024 | 20 | 22 | Петров Е.А. | Отчет Информация о реализации "дорожной карты" по созданию СДУ в Брянской области в 2024 году |  | - | - |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Реализован План мероприятий "дорожная карта" по созданию СДУ в Брянской области в 2024 году", значение: 1.0000, Документ | - | 31.12.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петров Е.А. | Отчет Информация о реализации "дорожной карты" по созданию СДУ в Брянской области в 2024 году |  | - | Программно-информационный комплекс Минтруда России, информация департамента социальной политики и занятости населения Брянской области |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в стационарных условиях |  | Нет | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» – федерального центра | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардуков А.Н. |  |  | - | - |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бардуков А.Н. | Отчет Информационно-аналитический |  | - | отсутствует |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2019 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардуков А.Н. | Отчет Информационно-аналитический |  | - | отсутствует |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с | 04 | Бардуков А.Н. | Исходящее письмо Информация в |  | - | отсутствует |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Федеральные органы |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бардуков А.Н. | Отчет Справочно-информационный |  | - | отсутствует |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Скорректирована и утверждена стоимость тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" с учетом требований действующего законодательства" | - | 10.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Зайцева М.А. | Приказ Утверждение тарифа на медицинские услуги по профилю "гериатрия |  | - | - |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Мосин В.В. | Исходящее письмо Информация в Федеральные органы |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мосин В.В. | Приказ об утверждении тарифов на медицинские услуги по профилю "гериатрия" |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Сформированы и направлены промежуточные отчеты в сфере охраны здоровья", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06 | Мосин В.В. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области в сфере охраны здоровья |  | - | - |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Сформированы и направлены промежуточные отчеты в сфере охраны здоровья", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Мосин В.В. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области в сфере охраны здоровья |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области в сфере охраны здоровья по итогу года |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с | Мосин В.В. | Приказ об утверждении тарифов на медицинские |  | - | Медицинская информацион |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | услуги по профилю "гериатрия" |  |  | ная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Галаганов С.А. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка " Сформированы и направлены промежуточные отчеты в сфере охраны здоровья" | - | 31.08.2023 | 03 | 06 | Галаганов С.А. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 07 | Галаганов С.А. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по оказанию услуг по профилю гериатрия" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Справка по оказанию услуг по профилю гериатрия на 1 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Осуществлен | - | 30.06.2024 | Взаимо | Взаимо | Бардуков А.Н. | Справка |  | - | - |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по оказанию услуг по профилю гериатрия" | - | 10.07.2024 | 14 | 04 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Справка по оказанию услуг по профилю гериатрия на 2 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 2.1.20 | Контрольная точка " Сформированы и направлены промежуточные отчеты в сфере охраны здоровья" | - | 02.09.2024 | 07 | 09 | Галаганов С.А. | Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет по оказанию услуг по профилю гериатрия" | - | 10.10.2024 | 04 | 13 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Справка по оказанию услуг по профилю гериатрия на 3 квартал 2024 года |  | - | - |  |  |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Оказание не менее 1,59 тыс. пациентам старше трудоспособного возраста специализированной помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Мосин В.В. | Отчет Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период |  | - | - |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ежегодно" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет о достижении значения результата |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Осуществление профессиональной переподготовки 36 врачей-специалистов по специальности "Гериатрия" и повышение квалификации 48 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" к концу 2024 года" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мосин В.В. | Отчет Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области |  | - | - |  |  |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | В Брянской области созданы и функционируют с 2020 года региональный гериатрический центр и гериатрические отделения |  | Нет | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бардуков А.Н. | Отчет информационно-статистический |  | - | отсутствует |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Мосин В.В. | Отчет Информационно-статистический |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Мосин В.В. | Исходящее письмо департамента здравоохранения о функционировании гериатрического центра и гериатрических отделений по итогам 2022 года |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Мосин В.В. | Отчет о достижении значения результата |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Галаганов С.А. | Справка гериатрического центра Брянской области об оказанных услугах |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.07.2023 | 05 | 08 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.09.2023 | 06 | 08 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Прочий тип документа |  | - | - |  |  |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Галаганов С.А. | Отчет о достижении значения результата |  | - | - |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Галаганов С.А. | Приказ об утверждении состава рабочей группы |  | - | - |  |  |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Галаганов С.А. | Справка гериатрического центра Брянской области об оказанных услугах |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности | - | 10.07.2024 | 07 | 04 | Галаганов С.А. | Справка гериатрического центра Брянской области об |  | - | Медицинская |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации" |  |  |  |  |  | оказанных услугах |  |  | информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Галаганов С.А. | Справка гериатрического центра Брянской области об оказанных услугах |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет о достижении значения результата |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет о деятельности организации" | - | 01.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными | Галаганов С.А. | Отчет гериатрического центра Брянской области об оказанных услугах |  | - | - |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | После прохождения отбора департаментом здравоохранения Брянской области будет разработан и утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинских организациях на территории Брянской области. |  | Нет | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка " Утверждена рабочая группа по профилактике падений и переломов" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Галаганов С.А. | Приказ Приказ департамента здравоохранения Брянской области об утверждении состава рабочей группы по реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста |  | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа разработан комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.09.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Приказ об утверждении плана комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов |  | - | Медицинская информационная система "Медкомплит" |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет" | - | 02.10.2024 | 03 | 08 | Галаганов С.А. | Отчет Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России |  |  |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Галаганов С.А. | Отчет Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России |  |  |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 01.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Галаганов С.А. | Отчет Отчет департамента здравоохранения Брянской области |  | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АС ММС) ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России |  |  |
| 2.4 | Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Галаганов С.А. | Ежегодное проведение вакцинации граждан старше трудоспособного |  | Нет | Медицинская информационная система |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания." |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  | "Медкомплит" |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Заключен договор на закупку вакцины против пневмококковой инфекции |  | - | - |  |  |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 28.06.2024 | 18 | 20 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа платежное поручение об оплате за вакцину против пневмококковой инфекции |  | - | - |  |  |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и | Галаганов С.А. | Отчет о вакцинации против пневмококковой инфекции |  | - | - |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 21 | Галаганов С.А. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). |  | - | - |  |  |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | 21 | 23 | Галаганов С.А. | Акт Акт-приемки передачи |  | - | - |  |  |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Галаганов С.А. | Отчет Итоговый отчет о проведении вакцинации в стационарных социальных организациях для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | - | - |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Лужецкая Л. М. | заместитель директора департамента | - | 40 |  |
| 3 | Администратор регионального проекта |  | Лужецкая Л. М. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 20 |  |
| За 2020 год обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| В 2020 году обеспечено 360 публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| Утверждение подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» с учетом с учетом проведенного анализа их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Щербакова А. В. | Заместитель директора | Галаганов С. А. | 5 |  |
| Диспансерное наблюдение к концу 2024 году не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| За 2021 год обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| В 2021 году обеспечено 360 публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Создание и функционирование в 2020 году регионального гериатрического центра и 2 гериатрических отделений. Оказание специализированной медицинской помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях с 2020 года до конца 2024 года не менее 1,59 тыс. чел. старше трудоспособного возраста ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 5 |  |
| 15 | Участник регионального проекта |  | Щербакова А. В. | Заместитель директора | Галаганов С. А. | 5 |  |
| Обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Созданы и функционируют в 2020 году региональный гериатрический центр и 2 гериатрических отделения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| В 2019 году приобретено 27 единиц автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| В 2022 году обеспечено 360 публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| В 2023 году обеспечено 360 публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |
| В 2024 году обеспечено 360 публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных изданиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции к концу 2024 года не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 5 |  |
| Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65лет, проживающим в сельской местности на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Бардуков А. Н. | Директор | Оборотов В. Н. | 6 |  |
| К 2022 году система долговременного ухода внедрена на территориях муниципальных образований Брянской области, в которую включены не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 29 | Участник регионального |  | Язвенко Е. А. | начальник отдела | Петров Е. А. | 30 |  |
|  | проекта |  |  | департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  |  |  |
| Система долговременного ухода реализуется на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности в 2019 году составил 20 процентов, ежегодно негосударственные организации получают областную поддержку на предоставление социальных услуг 2019 год-3 организации 2020 год -3 организации 2021 год- 3 организации 2021 год- 4 организации 2022 год- 4 организации 2023 год -4 организации 2024 год -4 организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Обеспечение ежегодно не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Обеспечение ежегодно не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимошин И. Е. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| Обучено не менее 448 граждан предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| С 2019 года обучено не менее 896 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| С 2019 года обучено не менее 1344 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ответственный за достижение результата регионального |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по | Щеглов Н. М. | 10 |  |
|  | проекта |  |  | труду и занятости населения Брянской области |  |  |  |
| С 2019 года обучено не менее 1792 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| С 2019 года обучено не менее 2240 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| С 2019 года обучено не менее 2688 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Новикова Н. В. | начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | Щеглов Н. М. | 10 |  |
| В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Галаганов С. А. | Директор | Бардуков А. Н. | 5 |  |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Петров Е. А. | Директор департамента | Агафонова И. В. | 20 |  |
| 48 | Участник регионального проекта |  | Лужецкая Л. М. | Заместитель директора департамента | Петров Е. А. | 5 |  |
| 49 | Участник регионального проекта |  | Романченко В. И. | главный консультант департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области | Петров Е. А. | 30 |  |
| 50 | Участник регионального проекта |  | Язвенко Е. А. | начальник отдела департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области | Петров Е. А. | 30 |  |